**Пояснительная записка к**

**Отчету об исполнении перечня программных мероприятий подпрограммы «Создания условий для духовно – культурного развития населения города» муниципальной целевой программы «Социальная среда» города Ленска Ленского района Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» за 2022 год**

В рамках реализации полномочий в сфере культуры и молодежной политики, предусмотренных Федеральным законом №-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном образовании «Город Ленск» с 26 ноября 2014 года создано Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» МО «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия).

Учреждение создано на базе Центра досуга и народного творчества (ЦДНТ) и городского парка культуры и отдыха (ГПКиО).

Финансовые средства, поступившие на реализацию программных мероприятий, освоены на 95,0 %. От уточненного плана 58 715,32 тыс. руб. освоено 55 903,07 тыс. руб.

Из бюджета Республики Саха (Якутия) в конце декабря поступила субсидия на повышение заработной платы основному персоналу, неосвоенный остаток которой составляет 1 819,93 тыс. руб. Выплаты произведены в январе месяце 2023 года. Освоение 2022 года составило 55,0 %

Переходящий с 2021 года остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 составил 205,04 тыс. руб.

Переходящий с 2022 года остаток средств на 01.01.2023 составил 992,32 тыс. руб.

Объем субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» в 2022 году составил 52 011,0 тыс. руб., из них освоено 49 552,69 тыс. руб., что составляет 99,0 %

Внебюджетные средства от приносящей доход деятельности составили 6 333,41 тыс. руб., из них освоено 5 979,47 тыс. руб., что составляет 94,0 %

Субсидии на иные цели в 2022 году было выделено в размере 370,92 тыс. руб. для приобретения пиротехнических изделий для Новогоднего фейерверка. Освоена на 100,0 %.

Фактическое финансирование подпрограммы «Создание условий для духовно – культурного развития населения города» на 2022 год было составило 55 903,07 тыс. руб., из них:

- 47 367,3 тыс. руб. – субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Центр досуга и народного творчества» МО «Город Ленск» на 2022 год;

- 5 979,47 тыс. руб. внебюджетные средства от приносящей доход деятельности;

- 370,92 тыс. руб. – субсидия на иные цели из бюджета МО «Ленский район».

- 2 185,39 тыс. руб. – субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия) на увеличение фонда оплаты труда основного персонала и на доведения до МРОТ заработной платы технического и вспомогательного персонала.

**Проведение мероприятий**

Финансирование мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга населения, на сохранение и развитие национальной культуры, на проведение концертов клубных формирований, на сохранение и развитие национальной культуры, в 2022 году, составило

2 455,56 тыс. руб.:

- 592,98 тыс. руб. субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета МО «Город Ленск»;

- 1 058,17 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности.

А именно:

- на проведение государственных и календарных праздников – 833,46 тыс. руб.;

- на развлекательные массовые мероприятия (шоу, конкурсы, концерты, акции) – 1 019,35 тыс. руб.;

- на развитие патриотического воспитания – 25,25 тыс. руб.;

- на сохранение и поддержку самодеятельного художественного творчества – 30,5 тыс. руб.;

- на сохранение и развитие национальной культуры – 403,0 тыс. руб.

**Развитие и оказание платных услуг**

За 2022 год денежные средства от приносящей доход деятельности составили 6 333,41 тыс. руб.

Основными источниками дохода стали:

1. Аренда помещений, костюмов, спортинвентаря – 1 703,09 тыс. руб.;
2. Выручка от деятельности бара «Спектр» - 2 477,65 тыс. руб.;
3. Выручка от деятельности клуба «Апельсинка» - 345,07 тыс. руб.;
4. Проведение новогодних утренников – 178,2 тыс. руб.;
5. Выручка от показа кинофильмов в кинозале ЦДНТ – 1 298,34 тыс. руб.

**Управление программой**

Программное мероприятие «управление программой» в 2022 году выполнено в размере 53 447,51 тыс. руб., из которых:

- 48 536,02 тыс. руб. субсидия на выполнение муниципального задания - содержание ответственного исполнителя - МБУК "Центр досуга и народного творчества" МО "Город Ленск".

- 4 911,5 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности.

Общая оценка эффективности муниципальной программы составляет 2,051 балл, в том числе:

- оценка достижения показателей – 3,151 балл;

- индекс затрат – 0,952

Уровень эффективности является высоким.

**Директор МБУК «ЦДНТ» А.В.Микрюков**

Исп. М.Н.Мацько

Тел. 8(41137) 4-13-26